## Hoja1
Nº | Tarea | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Estado
1 | Creacion de repositorio GitHub y estructura básica del proyecto Django | Sergio | 2026-04-20 | 2026-04-20 | ✅ Hecho
2 | Creacion de app principal y configurar entorno Django | Sergio | 2026-04-20 | 2026-04-20 | ✅ Hecho
3 | Creacion plantilla base y pestaña principal y sistema de navegación inicial | Sergio | 2026-04-20 | 2026-04-20 | ✅ Hecho
4 | Conexion de modelos con vistas y sistema de navegacion funcional | Sergio | 2026-04-20 | 2026-04-20 | ✅ Hecho
5 | Creación 8 registros del modelo artículo y proveedores, falta órdenes de compra | Sergio | 2026-04-21 | 2026-04-21 | ✅ Hecho | ⏳ En progreso
6 | Adición nuevo modelo DetalleOrden | Sergio | 2026-04-21 | 2026-04-21 | ✅ Hecho
7 | Implementar modelo intermedio DetalleOrden para trazabilidad de precios históricos según feedback" | Sergio | 2026-04-22 | 2026-04-22 | ✅ Hecho | ✅ Hecho
8 | implementar dashboard con estadísticas, navegación centralizada y cálculo de totales en órdenes, así como prueba de botón Nuevo Artículo | Sergio | 2026-04-27 | 2026-04-27 | ✅ Hecho | ⏳ En progreso
9 | Listado y detalle Proveedores | Sergio | 2026-05-01 | 2026-05-01 | ✅ Hecho | 🕓 Pendiente
10 | Implementar CRUD completo para todas las entidades del sistema | Sergio | 2026-05-03 | 2026-05-03 | ✅ Hecho